## 전차종 (14차종)
[5 empty] | 차종정열순: MP(양산) |  |  | HR-EV |  | BDc-EV |  | PU-EV |  | KA4 |  | QY |  | NX4 |  | NX4-HEV |  | NQ5 |  | NQ5-HEV |  | SG2-HEV |  | SG2-PHEV |  | SU2b |  | QX2i |  | BR3 |  | SAMPLE(수식)
[8 empty] | 울산포터 EV |  | 차종정보 |  | 기아 봉고3 전기차 |  | 기아소하리 카니발 후속 |  | 인도 KMI 인도MPV |  | 현대울산 투싼후속 |  | 울산 투싼 HEV |  | 기아광주 스포티지 후속 |  | 기아광주 스포티지 HEV |  | 기아화성 니로HEV 후속 |  | 기아화성 니로PHEV 후속 |  | 브라질HMB GSb후속 |  | 인도HMI QXi 후속 |  | 브라질HMB BR2 후속 |  | 차종정보
[8 empty] | 모델고정(M) | 2018-08-31 | 모델고정(M) | 2019-02-30 | 모델고정(M) | 2018-10-30 | 모델고정(M) | 2018-11-01 | 모델고정(M) | 2019-01-31 | 모델고정(M) | 2018-10-01 | 모델고정(M) | 2018-08-01 | 모델고정(M) | 2019-04-01 | 모델고정(M) | 2018-12-15 | 모델고정(M) | 2019-08-31 | 모델고정(M) | 2019-12-31 | 모델고정(M) | 2019-03-31 | 모델고정(M) | 2022-10-15 | 모델고정(M) | 2023-08-15 | 모델고정(M)
[8 empty] | PROTO | 2018-12-15 | PROTO | 2019-04-30 | PROTO | 2019-02-15 | PROTO | 2019-05-20 | PROTO | 2019-05-31 | PROTO | 2019-04-15 | PROTO | 2019-04-15 | PROTO | 2019-09-01 | PROTO | 2019-08-30 | PROTO | 2020-01-15 | PROTO | 2020-09-15 | PROTO | 2020-01-31 | PROTO | 2023-05-15 | PROTO | 2024-02-01 | PROTO
[8 empty] | P1 | 2019-08-10 | P1 | 2019-11-15 | P1 | 2019-11-15 | P1 | 2020-01-02 | P1 | 2019-11-15 | P1 | 2020-01-02 | P1 | 2020-01-02 | P1 | 2020-05-15 | P1 | 2020-05-15 | P1 | 2020-09-30 | P1 | 2021-01-31 | P1 | 2020-11-15 | P1 | 2024-06-01 | P1 | 2024-10-15 | P1
[8 empty] | P2 | 2019-10-15 | P2 | 2020-01-01 | P2 | 2020-02-01 | P2 | 2020-03-01 | P2 | 2020-06-01 | P2 | 2020-04-01 | P2 | 2020-04-01 | P2 | 2020-08-01 | P2 | 2020-07-30 | P2 | 2020-12-15 | P2 | 2021-04-15 | P2 | 2021-07-01 | P2 | 2024-11-15 | P2 | 2025-01-15 | P2
▣ 차종별 TASK 일정표 |  |  | ※ m=month d=day |  |  |  |  | 선행양산(M) | 2019-11-15 | 선행양산(M) | 2020-02-15 | 선행양산(M) | 2020-04-01 | 선행양산(M) | 2020-06-01 | 선행양산(M) | 2020-08-01 | 선행양산(M) | 2020-07-01 | 선행양산(M) | 2020-07-01 | 선행양산(M) | 2020-10-01 | 선행양산(M) | 2020-10-15 | 선행양산(M) | 2021-03-01 | 선행양산(M) | 2021-07-01 | 선행양산(M) | 2021-09-01 | 선행양산(M) | 2025-01-15 | 선행양산(M) | 2025-09-01 | 선행양산(M)
[8 empty] | MP | 2019-12-15 | MP | 2020-03-01 | MP | 2020-05-01 | MP | 2020-06-15 | MP | 2020-08-15 | MP | 2020-08-16 | MP | 2020-08-16 | MP | 2020-11-15 | MP | 2020-11-15 | MP | 2021-03-15 | MP | 2021-07-15 | MP | 2021-09-15 | MP | 2025-02-01 | MP | 2025-09-15 | MP
NO | 개발업무 TASK | 부서 | 시작일 | 이벤트 기준 | TASK 완료일_수식 | TASK 완료일_선정기준 | 선행/후행 TASK 선정_세부내용 | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적) | 완료(계획) | 달성일(실적)
1 | 1. SR배포 | 영업 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-06 | - | - | - | 2018-07-06 | - | 2016-05-02 | - | 2017-11-16 | - | 2016-07-28 | - | 2018-04-04 | - | 2016-05-02 | - | 2018-04-04 | - | 2017-11-16 | - | 2017-11-16 | - | 2017-11-16 | - | 2017-11-16 | - | 2017-11-16 | -
2 | 2. 벤치마킹 | 연구 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-20 | - |  | - | 2018-07-20 | - | 2016-08-20 | - | 2017-11-28 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | 3. 선행해석 | 연구 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-20 | - |  | - | 2018-07-20 | - | 2016-08-20 | - | 2017-11-28 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | 4. 계약검토 | 영업 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-23 | - | - | - | 2018-07-23 | - | 2016-05-20 | - | 2017-12-04 | - | 2017-05-14 | - | 2018-04-23 | - | 2016-05-20 | - | 2018-04-23 | - | 2017-12-04 | - | 2017-12-04 | - | 2017-12-04 | - | 2017-12-04 | - | 2017-12-04 | -
5 | 5. 개발설명회 | 연구 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-20 | - |  | - | 2018-07-20 | - | 2016-08-20 | - | 2017-11-28 | - | 2016-08-30 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | 6. T-CAR | 연구 | -3m | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-20 | - |  | - | 2018-07-20 | - | 2018-01-17 | - | 2017-11-28 | - | 2018-02-12 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
7 | 7. 선행개발 | 연구 | -3m | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 확정 시 선행항목 | - | 2018-07-20 | - |  | - | 2018-07-20 | - | 2016-08-20 | - | 2017-11-28 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - | 2016-08-20 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
8 | 8. 수주 | 영업 | - | (수주시확정) | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 | - | 2018-10-24 | - | 2018-10-30 | - | 2018-10-24 | - | 2017-05-18 | - | 2018-11-27 | - | 2017-05-18 | - | 2019-01-03 | - | 2017-05-18 | - | 2019-01-03 | - | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | -
9 | 9. 개발착수 | 영업 | -0.5m | 개발착수 | - | 8.수주 시 선정 항목 | 8.수주 + 0.5m | 2018-10-25 | 2018-10-25 | - | 2018-10-31 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | - | 2018-11-30 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | - | 2019-01-04 | - | 2017-05-19 | - | 2019-01-04 | - | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | -
10 | 10. PM선정 | 기획 | -0.5m | 개발착수 | 9.개발착수+0.5m | 9.개발착수+0.5m |  | 2018-11-09 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-08 | 2017-06-03 | 2017-06-01 | 2018-12-15 | 2018-12-11 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2019-01-19 | 2019-01-31 | 2017-06-03 | 2017-06-01 | 2019-01-19 | 2019-01-31 | 2018-12-15 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-15 |  | 1900-01-14
11 | 11. CFT구성 | 연구 | -0.5m | 개발착수 | 9.개발착수+1m | 9.개발착수+1m |  | 2018-11-24 | 2019-03-19 | 2018-11-30 |  | 2018-11-24 | 2019-03-19 | 2017-06-18 | 2019-03-27 | 2018-12-30 |  | 2017-06-13 | 2019-02-28 | 2019-02-03 |  | 2017-06-18 |  | 2019-02-03 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-30 |  | 1900-01-29
12 | 12. Kick Off | PM | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m |  | 2018-05-15 | 2019-03-14 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 2019-03-14 | 2018-10-20 | 2019-03-19 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 2019-02-21 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
13 | 13. 제품기획 자료요청 | PM | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-15 | 2019-03-14 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 2019-03-14 | 2018-10-20 | 2019-03-19 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 2019-02-21 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
14 | 14. 개발활동 심의회 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-15 | 2019-03-26 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 2019-03-26 | 2018-10-20 | 2019-04-09 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 2019-02-28 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
15 | 15. 설계품질확보계획 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-6.5m | 24.제품기획승인 -0.5m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-31 | 2019-03-26 | 2018-10-15 |  | 2018-07-31 | 2019-03-26 | 2018-11-05 | 2019-04-09 | 2018-11-16 |  | 2018-09-30 | 2019-03-08 | 2018-09-30 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2020-02-29 |  | 2019-07-16 |  | 2022-10-31 |  | 2023-07-17 |  | #NUM!
16 | 16. 클레임분석 | 품질 | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-15 | 2019-03-22 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 2019-03-22 | 2018-10-20 | 2019-03-29 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 2019-03-08 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
17 | 17. 과거차문제 반영 요구 | 품질 | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-15 | 2019-03-22 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 2019-03-22 | 2018-10-20 | 2019-03-29 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 2019-03-08 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
18 | 18. 품질확보계획 | 품질 | -0.5m | PROTO | PROTO-6.5m | 24.제품기획승인 -0.5m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-31 | 2019-03-22 | 2018-10-15 |  | 2018-07-31 | 2019-03-22 | 2018-11-05 | 2019-03-29 | 2018-11-16 |  | 2018-09-30 | 2019-03-08 | 2018-09-30 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2020-02-29 |  | 2019-07-16 |  | 2022-10-31 |  | 2023-07-17 |  | #NUM!
19 | 19. 생산지 결정 | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO-7m | 24.제품기획승인 -1m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-15 | 확인중 | 2018-09-30 |  | 2018-07-15 | 확인중 | 2018-10-20 | 확인중 | 2018-10-31 |  | 2018-09-15 | 지연중 | 2018-09-15 |  | 2019-02-01 |  | 2019-01-30 |  | 2019-06-15 |  | 2020-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2022-10-15 |  | 2023-07-01 |  | #NUM!
20 | 20. 공정개발계획 | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO-6.5m | 24.제품기획승인 -0.5m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-31 | 2019-03-26 | 2018-10-15 |  | 2018-07-31 | 2019-03-26 | 2018-11-05 | 2019-04-09 | 2018-11-16 |  | 2018-09-30 | 2019-03-08 | 2018-09-30 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2020-02-29 |  | 2019-07-16 |  | 2022-10-31 |  | 2023-07-17 |  | #NUM!
21 | 21. 소싱개발계획 | 구매 | -0.5m | PROTO | PROTO-6.5m | 24.제품기획승인 -0.5m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-31 | 2019-03-26 | 2018-10-15 |  | 2018-07-31 | 2019-03-26 | 2018-11-05 | 2019-04-09 | 2018-11-16 |  | 2018-09-30 | 2019-03-08 | 2018-09-30 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2020-02-29 |  | 2019-07-16 |  | 2022-10-31 |  | 2023-07-17 |  | #NUM!
22 | 22. 물류계획 | 제조 | -0.5m | PROTO | PROTO-6.5m | 24.제품기획승인 -0.5m | 고정일정(제품기획승인 관련) | 2018-05-31 | 2019-03-26 | 2018-10-15 |  | 2018-07-31 | 2019-03-26 | 2018-11-05 | 2019-04-09 | 2018-11-16 |  | 2018-09-30 | 2019-03-08 | 2018-09-30 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2020-02-29 |  | 2019-07-16 |  | 2022-10-31 |  | 2023-07-17 |  | #NUM!
23 | 23. 0차 수익성검토(견적) | 기획원가 | -1m | 모델고정(M) | 모델고정(M)-1m | 입찰시 견적 | 모델고정(M)-1m, 입찰시 견적 | 2018-07-31 | 2019-03-26 | #VALUE! |  | 2018-09-30 | 2019-03-26 | 2018-10-01 | 2019-04-09 | 2018-12-31 |  | 2018-09-01 | 2019-03-08 | 2018-07-01 |  | 2019-03-01 |  | 2018-11-15 |  | 2019-07-31 |  | 2019-12-01 |  | 2019-03-03 |  | 2022-09-15 |  | 2023-07-15 |  | #NUM!
24 | 24. 제품기획승인 | PM | -1m | PROTO | PROTO- 6m | 고정일정 | PROTO-6m | 2018-06-15 | 2019-04-02 | 2018-10-30 |  | 2018-08-15 | 2019-04-02 | 2018-11-20 | 2019-04-16 | 2018-12-01 |  | 2018-10-15 | 2019-03-12 | 2018-10-15 |  | 2019-03-01 |  | 2019-03-02 |  | 2019-07-15 |  | 2020-03-15 |  | 2019-07-31 |  | 2022-11-15 |  | 2023-08-01 |  | #NUM!
25 | 25. PRE-PROTO 설계 | 연구 | -2m | PROTO | PROTO-6m | 26.PRE-PROTO제작-1m |  | 2018-06-15 |  | 2018-10-30 |  | 2018-08-15 |  | 2018-11-20 | 2019-01-30 | 2018-12-01 |  | 2018-10-15 | 2019-01-30 | 2018-10-15 |  | 2019-03-01 |  | 2019-03-02 |  | 2019-07-15 |  | 2020-03-15 |  | 2019-07-31 |  | 2022-11-15 |  | 2023-08-01 |  | #NUM!
26 | 26. PRE-PROTO 제작 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-5m | 고정일정 |  | 2018-07-15 |  | 2018-11-30 |  | 2018-09-15 |  | 2018-12-20 | 2019-01-30 | 2018-12-31 |  | 2018-11-15 | 2019-01-30 | 2018-11-15 |  | 2019-04-01 |  | 2019-03-30 |  | 2019-08-15 |  | 2020-04-15 |  | 2019-08-31 |  | 2022-12-15 |  | 2023-09-01 |  | #NUM!
27 | 27. PRE-PROTO 평가 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-4m | 26.PRE-PROTO제작+1m |  | 2018-08-15 |  | 2018-12-30 |  | 2018-10-15 |  | 2019-01-20 | 2019-01-30 | 2019-01-31 |  | 2018-12-15 | 2019-01-30 | 2018-12-15 |  | 2019-05-01 |  | 2019-04-30 |  | 2019-09-15 |  | 2020-05-15 |  | 2019-10-01 |  | 2023-01-15 |  | 2023-10-01 |  | #NUM!
28 | 28. DFMEA | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-3.5m | 27.PRE-PROTO평가+0.5m |  | 2018-08-31 |  | 2019-01-15 |  | 2018-10-31 |  | 2019-02-05 | 2018-10-08 | 2019-02-16 |  | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 |  | 2019-05-17 |  | 2019-05-15 |  | 2019-09-30 |  | 2020-05-31 |  | 2019-10-16 |  | 2023-01-31 |  | 2023-10-17 |  | #NUM!
29 | 29. 제품 특별특성 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-3.5m | 28.DFMEA (일정동일) | 28.DFMEA 와 일정동일 | 2018-08-31 |  | 2019-01-15 |  | 2018-10-31 |  | 2019-02-05 | 2019-01-30 | 2019-02-16 |  | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2018-12-31 |  | 2019-05-17 |  | 2019-05-15 |  | 2019-09-30 |  | 2020-05-31 |  | 2019-10-16 |  | 2023-01-31 |  | 2023-10-17 |  | #NUM!
30 | 30. 과거차문제점반영(PSO 1-1) | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-5m | 26.PRE-PROTO 제작시점 |  | 2018-07-15 |  | 2018-11-30 |  | 2018-09-15 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-31 |  | 2018-11-15 | 2019-03-15 | 2018-11-15 |  | 2019-04-01 |  | 2019-03-30 |  | 2019-08-15 |  | 2020-04-15 |  | 2019-08-31 |  | 2022-12-15 |  | 2023-09-01 |  | #NUM!
31 | 31. 개발계획점검(1차) | 품질 | -1m | PROTO | PROTO-3m | 고정 |  | 2018-09-15 | 2019-03-29 | 2019-01-30 |  | 2018-11-15 | 2019-03-29 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-03-03 |  | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2019-01-15 |  | 2019-06-01 |  | 2019-05-30 |  | 2019-10-15 |  | 2020-06-15 |  | 2019-10-31 |  | 2023-02-15 |  | 2023-11-01 |  | #NUM!
32 | 32. 개발계획OEM제출(PSO 1-2) | 영업 | -1m | PROTO | PROTO-3m | 31.개발계획점검(1차) (일정동일) | 고객제출 | 2018-09-15 |  | 2019-01-30 |  | 2018-11-15 |  | 2019-02-20 |  | 2019-03-03 |  | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2019-01-15 |  | 2019-06-01 |  | 2019-05-30 |  | 2019-10-15 |  | 2020-06-15 |  | 2019-10-31 |  | 2023-02-15 |  | 2023-11-01 |  | #NUM!
33 | 33. 전문부품 업체선정 의뢰 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-4m | 35.설계요구사항 (일정동일) |  | 2018-08-15 |  | 2018-12-30 |  | 2018-10-15 |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-31 |  | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 2018-12-15 |  | 2019-05-01 |  | 2019-04-30 |  | 2019-09-15 |  | 2020-05-15 |  | 2019-10-01 |  | 2023-01-15 |  | 2023-10-01 |  | #NUM!
34 | 34. 전문부품 업체선정 | 구매 | -0.5m | PROTO | PROTO-3.5m | 33.전문부품업체선정의뢰+0.5m | 33.전문부품업체선정의뢰 후행항목 | 2018-08-31 |  | 2019-01-15 |  | 2018-10-31 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-16 |  | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2018-12-31 |  | 2019-05-17 |  | 2019-05-15 |  | 2019-09-30 |  | 2020-05-31 |  | 2019-10-16 |  | 2023-01-31 |  | 2023-10-17 |  | #NUM!
35 | 35. 설계요구사항 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-4m | 36.협력사설계-2m | 36.협력사설계 선행항목 | 2018-08-15 |  | 2018-12-30 |  | 2018-10-15 |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-31 |  | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 2018-12-15 |  | 2019-05-01 |  | 2019-04-30 |  | 2019-09-15 |  | 2020-05-15 |  | 2019-10-01 |  | 2023-01-15 |  | 2023-10-01 |  | #NUM!
36 | 36. 협력사 설계 | 연구 | -2m | PROTO | PROTO-2m | 37.협력사설계DR-0.5m | 37.협력사설계DR 선행항목 | 2018-10-15 |  | 2019-03-02 |  | 2018-12-15 |  | 2019-03-20 |  | 2019-03-31 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-12-01 |  | #NUM!
37 | 37. 협력사 설계DR | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-1.5m | 38.협력사단품제작-0.5m | 38.협력사 단품제작 선행항목 | 2018-10-31 |  | 2019-03-15 |  | 2018-12-31 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-16 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-07-17 |  | 2019-07-15 |  | 2019-11-30 |  | 2020-07-31 |  | 2019-12-16 |  | 2023-03-31 |  | 2023-12-17 |  | #NUM!
38 | 38. 협력사 단품제작 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-1m | 46.PROTO 제작 (일정동일) | PROTO 제작시 부품공급 필수항목 | 2018-11-15 |  | 2019-03-30 |  | 2019-01-15 |  | 2019-04-20 |  | 2019-05-01 |  | 2019-03-15 | 2019-03-05 | 2019-03-15 |  | 2019-08-01 |  | 2019-07-30 |  | 2019-12-15 |  | 2020-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2023-04-15 |  | 2024-01-01 |  | #NUM!
39 | 39. 협력사 단품TEST | 연구 | -2.5m | PROTO | PROTO+3.5m | 38.협력사단품제작+2.5m | 단품제작 후행항목 | 2019-03-30 |  | 2019-08-14 |  | 2019-05-30 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-15 |  | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-15 |  | 2020-04-30 |  | 2020-12-30 |  | 2020-05-16 |  | 2023-08-30 |  | 2024-05-16 |  | 1900-04-15
40 | 40. PROTO 설계 | 연구 | -2m | PROTO | PROTO-2.5m | 44.PROTO 도면-0.5m | 44.PROTO 도면출도 위한 설계일정 | 2018-09-30 |  | 2019-02-15 |  | 2018-11-30 |  | 2019-03-05 |  | 2019-03-16 |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-06-16 |  | 2019-06-15 |  | 2019-10-31 |  | 2020-06-30 |  | 2019-11-16 |  | 2023-02-28 |  | 2023-11-16 |  | #NUM!
41 | 41. DPA검증 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-2.5m | 44.PROTO 도면-0.5m | 44.PROTO 도면 출도전 선행항목 | 2018-09-30 |  | 2019-02-15 |  | 2018-11-30 |  | 2019-03-05 |  | 2019-03-16 |  | 2019-01-31 | 2019-03-13 | 2019-01-31 |  | 2019-06-16 |  | 2019-06-15 |  | 2019-10-31 |  | 2020-06-30 |  | 2019-11-16 |  | 2023-02-28 |  | 2023-11-16 |  | #NUM!
42 | 42. PROTO 제작 계획 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-2m | 46.PROTO 제작-1m | 46.PROTO제작 필수선행항목 | 2018-10-15 |  | 2019-03-02 |  | 2018-12-15 |  | 2019-03-20 |  | 2019-03-31 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-12-01 |  | #NUM!
43 | 43. 0차 DR | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-2m | 고정일정 | 0차 DR: PROTO -2m | 2018-10-15 |  | 2019-03-02 |  | 2018-12-15 |  | 2019-03-20 |  | 2019-03-31 |  | 2019-02-15 | 2019-03-13 | 2019-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-12-01 |  | #NUM!
44 | 44. PROTO 도면 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-2m | 46.PROTO 제작-1m | 46.프로토제작 필수선행항목 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-03-02 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2019-03-20 |  | 2019-03-31 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-12-01 |  | #NUM!
45 | 45. PROTO BOM | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-2m | 46.PROTO 제작-1m | 46.프로토제작 필수선행항목 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-03-02 |  | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2019-03-20 |  | 2019-03-31 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-07-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-12-01 |  | #NUM!
46 | 46. PROTO 제작 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-1m | 고정일정 | PROTO - 1m 제작 필수항목 (납품 및 검사 선행항목) | 2018-11-15 |  | 2019-03-30 |  | 2019-01-15 |  | 2019-04-20 |  | 2019-05-01 |  | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-15 |  | 2019-08-01 |  | 2019-07-30 |  | 2019-12-15 |  | 2020-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2023-04-15 |  | 2024-01-01 |  | #NUM!
47 | 47. PROTO 납품용기 발주 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-1m | 46.PROTO 제작 (일정동일) | PROTO제품 생산시 사용될 납품용기 | 2018-11-15 |  | 2019-03-30 |  | 2019-01-15 |  | 2019-04-20 |  | 2019-05-01 |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-08-01 |  | 2019-07-30 |  | 2019-12-15 |  | 2020-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2023-04-15 |  | 2024-01-01 |  | #NUM!
48 | 48. PROTO 제작성 평가 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO | 46.PROTO 제작+1m | PROTO제품 생산시 제작성평가 | 2018-12-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
49 | 49. PROTO 검사 | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-20d | 고정일정 | PROTO OEM 납품전 완료 필요 | 2018-11-25 |  | 2019-04-10 |  | 2019-01-26 |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-11 |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-26 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-10 |  | 2019-12-26 |  | 2020-08-26 |  | 2020-01-11 |  | 2023-04-25 |  | 2024-01-12 |  | #NUM!
50 | 50. 전분해 체크 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO | 고정일정 | PROTO 제품으로 전분해(생산성,조립성,품질 검토) | 2018-12-15 | 2019-01-18 | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
51 | 51. 시작금형착수심의(PSO 2-3) | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-1m | 고정일정 |  | 2018-11-15 |  | 2019-03-30 |  | 2019-01-15 |  | 2019-04-20 |  | 2019-05-01 |  | 2019-03-15 | 진행중 | 2019-03-15 |  | 2019-08-01 |  | 2019-07-30 |  | 2019-12-15 |  | 2020-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2023-04-15 |  | 2024-01-01 |  | #NUM!
52 | 52. 시작부품합동점검(PSO 2-4) | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-0.5m | 51.시작금형착수심의+0.5m |  | 2018-11-30 |  | 2019-04-15 |  | 2019-01-31 |  | 2019-05-05 |  | 2019-05-16 |  | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-01-16 |  | 2023-04-30 |  | 2024-01-17 |  | #NUM!
53 | 53. 설비도입(품의)검토 | 생기 | -2m | P1 | P1-10.5m | 56.설비발주-2m | 56.설비발주 위한 필수 선행항목 | 2018-09-25 |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-02-15 |  | 2018-12-31 |  | 2019-02-15 | 지연중 | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-03-16 |  | 2019-12-31 |  | 2023-07-17 |  | 2023-11-30 |  | #NUM!
54 | 54. 설비업체선정 | 생기 | -2m | P1 | P1-10.5m | 56.설비발주 시작일 (동일일정) |  | 2018-09-25 |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 |  | 2019-02-15 |  | 2018-12-31 |  | 2019-02-15 | 지연중 | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2019-11-15 |  | 2020-03-16 |  | 2019-12-31 |  | 2023-07-17 |  | 2023-11-30 |  | #NUM!
55 | 55. 제조성 검토 | 생기 | -2m | P1 | P1-8.5m | 53.설비도입(품의)검토 +2m |  | 2018-11-25 |  | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | 2019-04-17 |  | 2019-02-28 |  | 2019-04-17 |  | 2019-04-17 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-16 |  | 2020-02-29 |  | 2023-09-16 |  | 2024-01-31 |  | #NUM!
56 | 56. 설비 발주 | 생기 | -2m | P1 | P1-8.5m | 57.설비개발-6m | 57.설비개발 위한 필수 선행항목 | 2018-11-25 |  | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | 2019-04-17 |  | 2019-02-28 |  | 2019-04-17 |  | 2019-04-17 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-16 |  | 2020-02-29 |  | 2023-09-16 |  | 2024-01-31 |  | #NUM!
57 | 57. 설비 개발 | 생기 | -6m | P1 | P1-2.5m | 111.설비설치-1m | 111.설비설치위한 필수 선행항목 | 2019-05-26 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-08-31 |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-31 |  | #NUM!
58 | 58. PFMEA | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO | 고정일정 |  | 2018-12-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
59 | 59. 공정 특별특성 | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO+0.5m | 58.PFMEA+0.5m |  | 2018-12-30 |  | 2019-05-15 |  | 2019-03-02 |  | 2019-06-04 |  | 2019-06-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-14 |  | 2020-01-30 |  | 2020-09-30 |  | 2020-02-15 |  | 2023-05-30 |  | 2024-02-16 |  | 1900-01-14
60 | 60. 작업표준서(예비) | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO | 58.PFMEA 일정동일 |  | 2018-12-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
61 | 61. 관리계획서(예비) | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO | 58.PFMEA 일정동일 |  | 2018-12-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
62 | 62. 제조공정도 | 생기 | -0.5m | PROTO | PROTO | 58.PFMEA 일정동일 |  | 2018-12-15 |  | 2019-04-30 |  | 2019-02-15 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-31 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-01-31 |  | 2023-05-15 |  | 2024-02-01 |  | 0
63 | 63. 평가계획수립 | 품질 | -0.5m | PROTO | PROTO-0.5m | 고정일정 |  | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 2019-04-15 |  | 2019-01-31 | 2019-03-29 | 2019-05-05 |  | 2019-05-16 |  | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-01-16 |  | 2023-04-30 |  | 2024-01-17 |  | #NUM!
64 | 64. PROTO 검사 | 품질 | -1m | PROTO | PROTO-20d | 49.PROTO (동일일정) | 연구소와 합동 검사 | 2018-11-25 | 2019-03-09 | 2019-04-10 |  | 2019-01-26 | 2019-03-29 | 2019-04-30 |  | 2019-05-11 |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-26 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-10 |  | 2019-12-26 |  | 2020-08-26 |  | 2020-01-11 |  | 2023-04-25 |  | 2024-01-12 |  | #NUM!
65 | 65. 시험계획 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO-1.5m | 고정일정 | ESIR 시험계획 | 2018-10-31 |  | 2019-03-15 |  | 2018-12-31 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-16 |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 2019-07-17 |  | 2019-07-15 |  | 2019-11-30 |  | 2020-07-31 |  | 2019-12-16 |  | 2023-03-31 |  | 2023-12-17 |  | #NUM!
66 | 66. 개발차종검증계획(PSO 2-5) | 연구 | -1m | PROTO | PROTO-0.5m | 65.시험계획+1m |  | 2018-11-30 |  | 2019-04-15 |  | 2019-01-31 |  | 2019-05-05 |  | 2019-05-16 |  | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 |  | 2019-12-31 |  | 2020-08-31 |  | 2020-01-16 |  | 2023-04-30 |  | 2024-01-17 |  | #NUM!
67 | 67. DV평가 | 연구 | -2.5m | PROTO | PROTO+2m | 66.개발차종검증계획+2.5m | ? DV평가 기간 늘려야 함 (3m 이상필요) | 2019-02-15 |  | 2019-06-30 |  | 2019-04-15 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-31 |  | 2019-06-15 |  | 2019-06-15 |  | 2019-11-01 |  | 2019-10-30 |  | 2020-03-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-03-31 |  | 2023-07-15 |  | 2024-04-01 |  | 1900-02-28
68 | 68. PROTO 실차검증 | 연구 | -5m | PROTO | PROTO+7m | 고정일정 | PROTO 실차 인계시점 반영 | 2019-07-15 |  | 2019-11-30 |  | 2019-09-15 |  | 2019-12-20 |  | 2019-12-31 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2020-04-01 |  | 2020-03-30 |  | 2020-08-15 |  | 2021-04-15 |  | 2020-08-31 |  | 2023-12-15 |  | 2024-09-01 |  | 1900-07-31
69 | 69. 한계 내구성평가 | 연구 | -4.5m | PROTO | PROTO+4m | 67.DV 시작일 (동일일정) |  | 2019-04-15 |  | 2019-08-30 |  | 2019-06-15 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-01 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 |  | 2020-01-01 |  | 2019-12-30 |  | 2020-05-15 |  | 2021-01-15 |  | 2020-05-31 |  | 2023-09-15 |  | 2024-06-01 |  | 1900-04-30
70 | 70. 개발계획점검(2차) | 품질 | -1m | PROTO | PROTO+1m | 고정일정 |  | 2019-01-15 | 2019-03-29 | 2019-05-30 |  | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-06-20 |  | 2019-07-01 |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 |  | 2019-10-01 |  | 2019-09-30 |  | 2020-02-15 |  | 2020-10-15 |  | 2020-03-02 |  | 2023-06-15 |  | 2024-03-01 |  | 1900-01-30
71 | 71. 개발계획OEM제출(PSO 2-6) | 영업 | -1m | PROTO | PROTO+1m | 70.개발계획점검(2차) (동일일정) |  | 2019-01-15 |  | 2019-05-30 |  | 2019-03-15 |  | 2019-06-20 |  | 2019-07-01 |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 |  | 2019-10-01 |  | 2019-09-30 |  | 2020-02-15 |  | 2020-10-15 |  | 2020-03-02 |  | 2023-06-15 |  | 2024-03-01 |  | 1900-01-30
72 | 72. 견적도 | 연구 | -0.5m | P1 | P1-5.5m | 74.금형업체선정 (동일일정) |  | 2019-02-23 |  | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-16 |  | 2020-05-31 |  | 2023-12-17 |  | 2024-04-30 |  | #NUM!
73 | 73. 양산금형제작 업체선정 의뢰 | 연구 | -0.5m | P1 | P1-5.5m | 74.금형업체선정 (동일일정) |  | 2019-02-23 |  | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-16 |  | 2020-05-31 |  | 2023-12-17 |  | 2024-04-30 |  | #NUM!
74 | 74. 금형업체선정 | 구매 | -0.5m | P1 | P1-5.5m | 75.금형설계-0.5m | 75.금형설계 전 선행항목 | 2019-02-23 |  | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-16 |  | 2020-05-31 |  | 2023-12-17 |  | 2024-04-30 |  | #NUM!
75 | 75. 금형설계 | 공무 | -1m | P1 | P1-4.5m | 80.금형DR-0.5m | 80.금형DR 전 선행항목 | 2019-03-26 |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-18 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-18 |  | 2019-08-18 |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2020-05-15 |  | 2020-09-16 |  | 2020-06-30 |  | 2024-01-17 |  | 2024-05-31 |  | #NUM!
76 | 76. 1차 DR | 연구 | -1m | P1 | P1-4.5m | 고정일정 | 게이트회의(P1-3m) 및 양산도출도 선행항목, 프로세스와 상이함 | 2019-03-26 |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-18 |  | 2019-06-30 |  | 2019-08-18 |  | 2019-08-18 |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2020-05-15 |  | 2020-09-16 |  | 2020-06-30 |  | 2024-01-17 |  | 2024-05-31 |  | #NUM!
77 | 77. 협력사 설계승인 | 연구 | -0.5m | PROTO | PROTO+4m | 39.협력사단품TEST+0.5m | 39.협력사단품TEST 결과 반영하여 승인항목 | 2019-04-15 |  | 2019-08-30 |  | 2019-06-15 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-01 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 |  | 2020-01-01 |  | 2019-12-30 |  | 2020-05-15 |  | 2021-01-15 |  | 2020-05-31 |  | 2023-09-15 |  | 2024-06-01 |  | 1900-04-30
78 | 78. 양산도 | 연구 | -0.5m | P1 | P1-4m | 76.1차DR+0.5m | 1차DR 내용반영하여 양산도 완료필요 | 2019-04-10 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2024-02-01 |  | 2024-06-15 |  | #NUM!
79 | 79. 양산 BOM | 연구 | -0.5m | P1 | P1-4m | 78.양산도 (동일일정) | 양산도 배포시 BOM 배포 동일 | 2019-04-10 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2024-02-01 |  | 2024-06-15 |  | #NUM!
80 | 80. 금형 DR | 공무 | -0.5m | P1 | P1-4m | 87.금형개발-1.5m | 87.금형개발 전 필수 선행항목 | 2019-04-10 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2024-02-01 |  | 2024-06-15 |  | #NUM!
81 | 81. 검사구 제작계획 | 품질 | -0.5m | P1 | P1-5.5m | 82.검사구제작-3.5m |  | 2019-02-23 | 2019-03-22 | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-05-31 |  | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-16 |  | 2020-05-31 |  | 2023-12-17 |  | 2024-04-30 |  | #NUM!
82 | 82. 검사구 제작 | 품질 | -3.5m | P1 | P1-2m | 108.검사구검증-0.5m | 검사구 검증 전 제작완료 필요 | 2019-06-10 |  | 2019-09-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-09-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-15 |  | #NUM!
83 | 83. 1차 수익성검토 | 기획원가 | -1m | PROTO | PROTO+3m | 고정일정 | PROTO 원단위 기준으로 진행 | 2019-03-15 |  | 2019-07-30 |  | 2019-05-15 |  | 2019-08-20 |  | 2019-08-31 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 |  | 2019-12-01 |  | 2019-11-30 |  | 2020-04-15 |  | 2020-12-15 |  | 2020-05-01 |  | 2023-08-15 |  | 2024-05-01 |  | 1900-03-31
84 | 84. 1차 게이트리뷰 | 품질 | -1m | P1 | P1-3m | 고정일정 | 1차DR 이후 진행필요하며, 프로세스 일정 참조 | 2019-05-10 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 |  | 2019-10-02 |  | 2019-08-15 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2020-02-15 |  | 2020-02-15 |  | 2020-06-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-08-15 |  | 2024-03-01 |  | 2024-07-15 |  | #NUM!
85 | 85. 양산금형착수심의(PSO 2-7) | 연구 | -1m | P1 | P1-2.5m | 78.양산도+1m | 78.양산도 배포 이후 | 2019-05-26 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-08-31 |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-31 |  | #NUM!
86 | 86. 지그제작 계획 | 생기 | -1m | P1 | P1-4m | 94.지그검증시작일 -2m |  | 2019-04-10 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-07-15 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-01 |  | 2020-07-15 |  | 2024-02-01 |  | 2024-06-15 |  | #NUM!
87 | 87. 금형개발 | 공무 | -1.5m | P1 | P1-2.5m | 91.금형T/O-0.5m | 금형T/O 전 필수 선행항목 | 2019-05-26 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-08-31 |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-31 |  | #NUM!
88 | 88. PPAP계획 수립 | 구매 | -1m | P1 | P1-3.5m | 89.부품업체 선정 (동일일정) |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-16 |  | 2020-07-31 |  | 2024-02-15 |  | 2024-06-30 |  | #NUM!
89 | 89. 부품업체 선정 | 구매 | -0.5m | P1 | P1-3.5m | 고정일정 |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-16 |  | 2020-07-31 |  | 2024-02-15 |  | 2024-06-30 |  | #NUM!
90 | 90. 검사협정 | 품질 | -0.5m | P1 | P1-3.5m | 89.부품업체 선정 (동일일정) |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-07-31 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-16 |  | 2020-07-31 |  | 2024-02-15 |  | 2024-06-30 |  | #NUM!
91 | 91. 금형 T/O | 공무 | -0.5m | P1 | P1-2m | 92.초품검사-1m | 92.초품검사 -0.5m, 초품나오기전 필수 선행항목 | 2019-06-10 |  | 2019-09-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-09-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-15 |  | #NUM!
92 | 92. 초품검사 | 공무 | -0.5m | P1 | P1-1m | 114.P1생산 (동일일정) | P1생산 위한 부품공급 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
93 | 93. 지그개발 | 공무 | -0.5m | P1 | P1-1.5m | 94.지그검증-0.5m | 지그검증 이전 선행항목 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
94 | 94. 지그검증 | 생기 | -1m | P1 | P1-1m | 114.P1생산 (동일일정) | P1생산 위한 지그개발 완료 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
95 | 95. 부품개발 | 구매 | -1.5m | P1 | P1-2.5m | 96.부품확인-0.5m |  | 2019-05-26 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-08-31 |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-31 |  | #NUM!
96 | 96. 부품확인 | 구매 | -0.5m | P1 | P1-2m | 97.자재입고-1m |  | 2019-06-10 |  | 2019-09-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-09-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-15 |  | #NUM!
97 | 97. 자재입고 | 구매 | -1m | P1 | P1-1m | 114.P1생산 (동일일정) | P1 생산위한 부품공급 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
98 | 98. P1 샘플공급 | 구매 | -1m | P1 | P1-1m | 114.P1생산 (동일일정) | P1 샘플 공급 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
99 | 99. 파렛트 설계 | 생기 | -1m | P1 | P1-2m | 100.파렛트개발-2m |  | 2019-06-10 |  | 2019-09-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-09-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-15 |  | #NUM!
100 | 100. 파렛트 개발 | 생기 | -2m | P1 | P1 | 101.파렛트평가-1m |  | 2019-08-10 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2020-01-02 |  | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 |  | 2020-09-30 |  | 2021-01-31 |  | 2020-11-15 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 0
101 | 101. 파렛트 평가 | 생기 | -1m | P1 | P1+1m | 고정일정 |  | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
102 | 102. 용기설계 | 제조 | -1m | P1 | P1-2m | 103.샘플용기개발-2m |  | 2019-06-10 |  | 2019-09-15 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-09-15 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-02 |  | 2020-03-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-09-15 |  | 2024-04-01 |  | 2024-08-15 |  | #NUM!
103 | 103. 샘플용기개발 | 제조 | -2m | P1 | P1 | 104.용기평가-1m |  | 2019-08-10 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2020-01-02 |  | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 |  | 2020-09-30 |  | 2021-01-31 |  | 2020-11-15 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 0
104 | 104. 용기평가 | 제조 | -1m | P1 | P1+1m | 101.파렛트평가 (동일일정) |  | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
105 | 105. PILOT 계획 | 제조 | -1m | P1 | P1-1.5m | 114.P1생산 시작일 (동일일정) | P1 생산을 시작 하려면 PILOT 계획 완료되어 있어야 함 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
106 | 106. 교육계획 | 제조 | -0.5m | P1 | P1-2.5m | 107.작업자 선정-1m | 107.작업자 선정 위한 교육계획 수립 | 2019-05-26 |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-08-31 |  | 2024-03-17 |  | 2024-07-31 |  | #NUM!
107 | 107. 작업자 선정 | 제조 | -0.5m | P1 | P1-1.5m | 114.P1생산 시작일 (동일일정) | 114.P1 생산 시작하려면 작업자 선정되어 있어야 함 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
108 | 108. 검사구 검증 | 품질 | -0.5m | P1 | P1-1.5m | 114.P1생산 시작일 (동일일정) | 114. P1생산 시작하려면 검사구 완료되어있어야 함 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
109 | 109. 부품검사 | 품질 | -0.5m | P1 | P1-1.5m | 97.자재입고 시작일+0.5m | P1 자재입고 되면 부품검사 진행 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
110 | 110. 부품PPAP | 품질 | -0.5m | P1 | P1-1m | 109.부품검사+0.5m |  | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
111 | 111. 설비설치 | 생기 | -1m | P1 | P1-1.5m | 114.P1생산 시작일 (동일일정) | P1 생산을 시작 하려면 설비가 완료되어있어야 함 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
112 | 112. F/PROOF 계획 | 생기 | -1m | P1 | P1-1.5m | 111. 설비설치 (동일일정) | 설비설치하면서 F/PROOF 계획 진행 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
113 | 113. 관리자 교육 | 생기 | -0.5m | P1 | P1-1.5m | 114.P1생산 | 114.P1생산 -0.5m , P1생산 전 선행항목 | 2019-06-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-09-30 |  | 2019-11-17 |  | 2019-11-17 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-09-30 |  | 2024-04-16 |  | 2024-08-31 |  | #NUM!
114 | 114. P1 생산 | 생기 | -0.5m | P1 | P1-1m | 고정일정 | P1-1m, P1 제품납품 및 검사 일정감안 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
115 | 115. P1 제조성 검토 | 생기 | -0.5m | P1 | P1-1m | 114.P1생산 (일정동일) | 114.P1생산 중 검토 항목(동일일정) | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
116 | 116. 작업표준서(개정) | 생기 | -0.5m | P1 | P1-0.5m | 115.P1제조성검토+0.5m | 생산되는 제품에 대한 제조성 검토 | 2019-07-26 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-12-18 |  | 2019-10-31 |  | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 |  | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-09-15 |  | 2021-01-16 |  | 2020-10-31 |  | 2024-05-17 |  | 2024-09-30 |  | #NUM!
117 | 117. 관리계획서(개정) | 생기 | -0.5m | P1 | P1-0.5m | 116.작업표준서(개정) (동일일정) |  | 2019-07-26 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-12-18 |  | 2019-10-31 |  | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 |  | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 |  | 2020-09-15 |  | 2021-01-16 |  | 2020-10-31 |  | 2024-05-17 |  | 2024-09-30 |  | #NUM!
118 | 118. 협력사 부품 시스템 평가 | 연구 | -1m | P1 | P1 | 고정일정 | 협력사 부품에 대한 검증 | 2019-08-10 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-02 |  | 2020-01-02 |  | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 |  | 2020-09-30 |  | 2021-01-31 |  | 2020-11-15 |  | 2024-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 0
119 | 119. 부품평가 | 품질 | -1m | P1 | P1+1m | 110.부품PPAP+1m |  | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
120 | 120. 부품공정승인 | 품질 | -0.5m | P1 | P1+1.5m | 119.부품평가+0.5m |  | 2019-09-25 |  | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 |  | 2020-02-17 |  | 2019-12-30 |  | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-14 |  | 2021-03-18 |  | 2020-12-30 |  | 2024-07-16 |  | 2024-11-30 |  | 1900-02-14
121 | 121. 한도견본/제작 | 품질 | -0.5m | P1 | P1-1m | 111.설비설치+0.5m | P1설비에 대한 유효성 검증 | 2019-07-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-10-15 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | 2020-08-30 |  | 2020-12-31 |  | 2020-10-15 |  | 2024-05-01 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
122 | 122. 기능승인 | 품질 | -0.5m | P1 | P1+0.5m | 고정일정 | P1시점 검사 | 2019-08-25 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-05-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-15 |  | 2021-02-15 |  | 2020-11-30 |  | 2024-06-16 |  | 2024-10-30 |  | 1900-01-14
123 | 123. PILOT 1 검사 | 품질 | -0.5m | P1 | P1+0.5m | 고정일정 | P1시점 검사 | 2019-08-25 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-05-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-15 |  | 2021-02-15 |  | 2020-11-30 |  | 2024-06-16 |  | 2024-10-30 |  | 1900-01-14
124 | 124. P1제조공정/부품점검(PSO 3-8) | 품질 | -0.5m | P1 | P1+1m | 고정일정 | P1 시점 제조공정 점검 | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
125 | 125. 개발계획점검(3차) | 품질 | -1m | P1 | P1+1m | 고정일정 | P1+1m 개발계획점검(3차) | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
126 | 126. 개발계획OEM제출(PSO 3-9) | 영업 | -1m | P1 | P1+1m | 125.개발계획점검[3차] (일정동일) | 125.개발계획점검(3차) 와 동일일정 | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
127 | 127. P1 양산품질평가(제품/완성차) | 품질 | -1m | P1 | P1+2m | 고정일정 | P1차량 인계시점(P1+1m) + 1m | 2019-10-10 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-30 |  | 2021-03-31 |  | 2021-01-15 |  | 2024-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 1900-02-28
128 | 128. P1 완성차 역진단 | 품질 | -1m | P1 | P1+1m | 고정일정 | P1 시점에 완성차 역진단 (1개월 이내) | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-30 |  | 2021-03-03 |  | 2020-12-15 |  | 2024-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 1900-01-30
129 | 129. P1 실차검증 | 연구 | -1.5m | P1 | P1+2.5m | 134.P1실차평가 (일정동일) | P1차량 인계받을수 있는 시점(P1+1m) 감안 | 2019-10-25 |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 |  | 2020-03-17 |  | 2020-01-30 |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-01-30 |  | 2024-08-16 |  | 2024-12-30 |  | 1900-03-15
130 | 130. 도면일치성 점검 | 연구 | -1m | P1 | P1+2m | 고정일정 | P1제품으로 검증 | 2019-10-10 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-02 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-30 |  | 2021-03-31 |  | 2021-01-15 |  | 2024-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 1900-02-28
131 | 131. 2차 DR | 연구 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 고정일정 | 선행양산(M)-1m, 양산시작/생산준비 전 일정감안 | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
132 | 132. 설계사양 FIX | 연구 | -0.5m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 131.2차DR (일정동일) | 131.2차DR 동일일정 진행필요 | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
133 | 133. 검사기준수립(내/외) | 품질 | -1m | P1 | P1+0.5m | 고정일정 | P1 시점 중점관리항목 기준수립 | 2019-08-25 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2019-11-30 |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-05-30 |  | 2020-05-30 |  | 2020-10-15 |  | 2021-02-15 |  | 2020-11-30 |  | 2024-06-16 |  | 2024-10-30 |  | 1900-01-14
134 | 134. P1 실차평가 | 품질 | -1.5m | P1 | P1+2.5m | 고정일정 | P1차량 인계받을수 있는 시점(P1+1m) 감안 | 2019-10-25 |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 |  | 2020-03-17 |  | 2020-01-30 |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-01-30 |  | 2024-08-16 |  | 2024-12-30 |  | 1900-03-15
135 | 135. P2 실차평가 | 품질 | -1.5m | P2 | P2+2.5m | 고정일정 | P2차량 인계받을수 있는 시점(P2+1m) 감안 | 2019-12-30 |  | 2020-03-16 |  | 2020-04-16 |  | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-10-16 |  | 2020-10-15 |  | 2021-03-02 |  | 2021-06-30 |  | 2021-09-16 |  | 2025-01-30 |  | 2025-03-30 |  | 1900-03-15
136 | 136. 측정시스템 분석 | 품질 | -1m | P2 | P2-4m | 137.PV평가 -3m | 137.PV평가 선행항목 | 2019-06-15 |  | 2019-09-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-11-01 |  | 2020-02-01 |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-03-30 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-15 |  | 2021-03-01 |  | 2024-07-15 |  | 2024-09-15 |  | #NUM!
137 | 137. PV평가 | 품질 | -3m | P2 | P2-1m | 고정일정 | 절대일정(OEM승인기준) | 2019-09-15 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2024-12-15 |  | #NUM!
138 | 138. 제조성 평가 | 생기 | -1m | P2 | P2-1m | 144.P2생산 (일정동일) | P2 생산시 제조성평가 수행 | 2019-09-15 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2024-12-15 |  | #NUM!
139 | 139. 공정조건 셋업 | 생기 | -1m | P2 | P2-1.5m | 144.P2생산-0.5m | P1문제점 확인하여 P2 제품생산전 공정조건 셋업완료 필요 | 2019-08-31 |  | 2019-11-16 |  | 2019-12-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-04-16 |  | 2020-02-15 |  | 2020-02-15 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-05-17 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-30 |  | #NUM!
140 | 140. P2 샘플 공급 | 구매 | -1m | P2 | P2-1m | 144.P2생산 (일정동일) | P2제품 생산전 부품공급 | 2019-09-15 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2024-12-15 |  | #NUM!
141 | 141. MASTER 제작 | 생기 | -0.5m | P2 | P2-1m | 147.CAPA측정-1m | CAPA측정하기 전 마스터 제작 | 2019-09-15 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2024-12-15 |  | #NUM!
142 | 142. 외주부품 운용실적(PSO 4-13) | 구매 | -1m | P2 | P2+1m | 고정일정 | P2시점에서 +1m 점검 | 2019-11-15 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-30 |  | 2021-01-15 |  | 2021-05-15 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-02-15 |  | 1900-01-30
143 | 143. 작업자 교육 | 제조 | -0.5m | P2 | P2-1.5m | 144.P2생산 시작일 (일정동일) | P2생산 전 작업자 교육 | 2019-08-31 |  | 2019-11-16 |  | 2019-12-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-04-16 |  | 2020-02-15 |  | 2020-02-15 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-15 |  | 2020-10-31 |  | 2021-02-28 |  | 2021-05-17 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-30 |  | #NUM!
144 | 144. P2 생산 | 제조 | -0.5m | P2 | P2-1m | 고정일정 | P2-1m, P2생산 1개월전 필수 | 2019-09-15 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-30 |  | 2020-11-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2024-12-15 |  | #NUM!
145 | 145. PILOT 2 검사 | 품질 | -0.5m | P2 | P2-0.5m | 144.P2생산+0.5m | P2제품 검사 | 2019-09-30 |  | 2019-12-17 |  | 2020-01-17 |  | 2020-02-15 |  | 2020-05-17 |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-15 |  | 2020-11-30 |  | 2021-03-31 |  | 2021-06-16 |  | 2024-10-31 |  | 2024-12-31 |  | #NUM!
146 | 146. P2제조공정/부품점검(PSO 4-11) | 품질 | -1m | P2 | P2 | 고정일정 | 풀툴셋업이후 P2시점까지 점검 | 2019-10-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 2025-01-15 |  | 0
147 | 147. CAPA측정 | 생기 | -1m | P2 | P2 | 148.CAPA확보실적-1m | 148.CAPA확보실적-1m, CAPA확보 전 측정 | 2019-10-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 2025-01-15 |  | 0
148 | 148. CAPA 확보 실적(PSO 4-12) | 생기 | -1m | P2 | P2+1m | 150.풀캐파연속생산 (일정동일) | 150.풀캐파연속생산 과 동시진행 | 2019-11-15 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-30 |  | 2021-01-15 |  | 2021-05-15 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-02-15 |  | 1900-01-30
149 | 149. 양산성평가(물류,작업자,용기) | 제조 | -1m | P2 | P2 | 144.P2생산+1m | P2생산 후 확인 | 2019-10-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 2025-01-15 |  | 0
150 | 150. 풀캐파 연속생산 | 제조 | -1m | P2 | P2+1m | 149.양산성평가+1m | 양산성평가 후 풀캐파 연속생산 | 2019-11-15 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-30 |  | 2021-01-15 |  | 2021-05-15 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-02-15 |  | 1900-01-30
151 | 151. 공정능력측정 | 품질 | -1m | P2 | P2 | 153.P2양산품질평가-0.5m | 153.P2양산품질평가 선행항목 | 2019-10-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-07-30 |  | 2020-12-15 |  | 2021-04-15 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 2025-01-15 |  | 0
152 | 152. 공정심사(내/외) | 품질 | -0.5m | P2 | P2+0.5m | 고정일정 | P2풀툴 감안 | 2019-10-30 |  | 2020-01-16 |  | 2020-02-16 |  | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 |  | 2020-08-16 |  | 2020-08-14 |  | 2020-12-30 |  | 2021-04-30 |  | 2021-07-16 |  | 2024-11-30 |  | 2025-01-30 |  | 1900-01-14
153 | 153. P2 양산품질평가 | 품질 | -0.5m | P2 | P2+0.5m | 152.공정심사 (일정동일) | P2+0.5m, 152.공정심사 와 동시진행 | 2019-10-30 |  | 2020-01-16 |  | 2020-02-16 |  | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 |  | 2020-08-16 |  | 2020-08-14 |  | 2020-12-30 |  | 2021-04-30 |  | 2021-07-16 |  | 2024-11-30 |  | 2025-01-30 |  | 1900-01-14
154 | 154. ISIR승인 준비점검(PSO 5-14) | 품질 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1.5m | 155.ISIR승인-0.5m | HKMC ISIR 승인 감안 | 2019-09-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-02-15 |  | 2020-04-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-05-17 |  | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 |  | 2021-01-17 |  | 2021-05-17 |  | 2021-07-17 |  | 2024-11-30 |  | 2025-07-17 |  | #NUM!
155 | 155. ISIR 승인 | 품질 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 고정일정 | HKMC ISIR 승인기준 | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
156 | 156. 풀캐파연속생산 점검(PSO 5-15) | 품질 | -0.5m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1.5m | 155.ISIR승인-0.5m | HKMC ISIR 승인 감안 | 2019-09-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-02-15 |  | 2020-04-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-05-17 |  | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 |  | 2021-01-17 |  | 2021-05-17 |  | 2021-07-17 |  | 2024-11-30 |  | 2025-07-17 |  | #NUM!
157 | 157. 파렛트/용기 OEM 승인 | 영업 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-3m | 158.파렛트/용기 품의-1m | 제작일정감안 | 2019-08-15 |  | 2019-11-15 |  | 2020-01-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-15 |  | 2020-12-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-01 |  | 2024-10-15 |  | 2025-06-01 |  | #NUM!
158 | 158. 파렛트/용기 품의 | 구매 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-2m | 159.양산파렛트/양산용기-1m | 제작일정감안 | 2019-09-15 |  | 2019-12-15 |  | 2020-02-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-08-15 |  | 2021-01-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 2024-11-15 |  | 2025-07-01 |  | #NUM!
159 | 159. 양산파렛트/양산용기 제작 | 제조 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 고정일정(M생산 감안) | M생산일정(M-1m) 감안하여 파렛트 제작완료 필수 | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
160 | 160. 작업표준서(승인) | 제조 | -0.5m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 155.ISIR (일정동일) | 155.ISIR 승인항목 (일정동일) | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
161 | 161. 관리계획서(승인) | 품질 | -0.5m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 155.ISIR (일정동일) | 155.ISIR 승인항목 (일정동일) | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
162 | 162. 2차 수익성검토 | 기획원가 | -1m | P1 | P1+3m | 고정일정 | P1+ 3m, PILOT 원단위 기준으로 P1~P2 사이에 진행 | 2019-11-10 |  | 2020-02-15 |  | 2020-02-15 |  | 2020-04-02 |  | 2020-02-15 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-08-15 |  | 2020-08-15 |  | 2020-12-30 |  | 2021-05-01 |  | 2021-02-15 |  | 2024-09-01 |  | 2025-01-15 |  | 1900-03-31
163 | 163. 2차 게이트리뷰 | 품질 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-1m | 고정일정 | 선행양산(M)-1m, 양산 가부 결정 회의일정 반영 | 2019-10-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-03-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-15 |  | 2021-02-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-08-01 |  | 2024-12-15 |  | 2025-08-01 |  | #NUM!
164 | 164. 초기유동관리 | 품질 | -3m | 선행양산(M) | 선행양산(M)+3m | 고정일정 | 선행양산(M)+3, 양산초기 3개월이상 전수검사 | 2020-02-15 |  | 2020-05-15 |  | 2020-07-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-01-15 |  | 2021-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-12-01 |  | 2025-04-15 |  | 2025-12-01 |  | 1900-03-31
165 | 165. 불량유출방지 | 품질 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)-40d | 고정일정 | 생산 (양산품-30m) 감안하여 10일 이전 방지방안수립 | 2019-10-05 |  | 2020-01-05 |  | 2020-02-20 |  | 2020-04-21 |  | 2020-06-21 |  | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 |  | 2020-09-05 |  | 2021-01-22 |  | 2021-05-22 |  | 2021-07-22 |  | 2024-12-05 |  | 2025-07-22 |  | #NUM!
166 | 166. 실차점검(완성차/점검),PSO 6-19 | 품질 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)+1m | 고정일정 | 선행양산(M) + 1m , 양산초기실차 검사 | 2019-12-15 |  | 2020-03-15 |  | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-15 |  | 2021-04-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-10-01 |  | 2025-02-15 |  | 2025-10-01 |  | 1900-01-30
167 | 167. 3차 수익성 검토 | 기획원가 | -1m | 선행양산(M) | 선행양산(M)+3m | 고정일정 | 선행양산(M)+3m, 양산 후 최종확인 | 2020-02-15 |  | 2020-05-15 |  | 2020-07-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-01-15 |  | 2021-06-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-12-01 |  | 2025-04-15 |  | 2025-12-01 |  | 1900-03-31
168 | 168. 3차 게이트리뷰 | 품질 | -1m | MP | MP+3m | 고정일정 | 게이트회의 MP + 3m 시행 | 2020-03-15 |  | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 |  | 2021-06-15 |  | 2021-10-15 |  | 2021-12-15 |  | 2025-05-01 |  | 2025-12-15 |  | 1900-03-31
169 | 169. 품질목표 달성평가 | 품질 | -0.5m | MP | MP+3m | 168.3차게이트리뷰 (일정동일) |  | 2020-03-15 |  | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 |  | 2021-06-15 |  | 2021-10-15 |  | 2021-12-15 |  | 2025-05-01 |  | 2025-12-15 |  | 1900-03-31
170 | 170. 시정조치(신기술개발요청) | 품질 | -0.5m | MP | MP+3m | 168.3차게이트리뷰 (일정동일) |  | 2020-03-15 |  | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-15 |  | 2020-11-15 |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 |  | 2021-06-15 |  | 2021-10-15 |  | 2021-12-15 |  | 2025-05-01 |  | 2025-12-15 |  | 1900-03-31
Formulas:
HR-EV = [달성일(실적)]
HR-EV = [HR-EV, row above]+15
PU-EV = [달성일(실적)]
PU-EV = [PU-EV, row above]+15
KA4 = [달성일(실적)]
KA4 = [KA4, row above]+15
NX4 = [달성일(실적)]
NX4 = [NX4, row above]+15
BDc-EV = [달성일(실적), row above]+15
QY = [달성일(실적), row above]+15
NX4-HEV = [달성일(실적), row above]+15
NQ5 = [달성일(실적), row above]+15
NQ5-HEV = [달성일(실적), row above]+15
SG2-HEV = [달성일(실적), row above]+15
SG2-PHEV = [달성일(실적), row above]+15
SU2b = [달성일(실적), row above]+15
QX2i = [달성일(실적), row above]+15
BR3 = [달성일(실적), row above]+15
SAMPLE(수식) = [달성일(실적), row above]+15
Note on L3: 모델고정 일정확인중 (가일정으로 픽스함)

## 카메라
범례
완료
진행중
완료검토 요청
지연중